## Sheet1
Term Research Project - LCD - Gantt Chart
|  |  | Novemeber | [7 empty] | December
| Name | Dates | 1-5 | 6 | 7-12 | 13 | 14-19 | 20 | 21-26 | 27 | 1-3 | 4 | 4-9 | 9
1 | Weekly Report 1 | 2013-11-06 |  | ¥
1.a | Research | 11/1-5/2013
2 | Weekly Report 2 | 2013-11-13 |  |  |  | ¥
2.a | Devlope Algorithm | 11/7-12/2013
3 | Weekly Report 3 | 2013-11-20 | [5 empty] | ¥
3.a | Convert Algorithm to C | 11/14-19/2013
4 | Weekly Report 4 | 2013-11-27 | [7 empty] | ¥
4.a | Implement the code | 11/21-26/2013
5 | Presentation | 2013-12-04 | [9 empty] | ¥
5.a | Prepare for Presentation | 12/1-3/2013
6 | Report Due | 2013-12-09 | [11 empty] | ¥
6.a | Write Final Report | 12/4-9/2013